## 工程概况
（一）工程概况
工程名称 | 扬州大学某校区教学楼施工工程 |  |  | 工程所在地 |  | 扬州市
建设单位 | 扬州大学 |  | 设计单位 | 江苏省盐城市某设计院有限公司
施工企业 | 某集团有限公司 |  | 造价咨询企业 | 江苏某投资咨询管理有限公司
开工日期 | 2017-7-3 | 竣工日期 | 2018-10-23 | 合同工期 | 480 | 实际工期 | 478
工程用途 | 教学楼 | 结构类型 | 框架结构 | 建筑面积(m2) |  | 26121
地上层数 | 上部五层（局部3、4层） | 地下层数 | 地下一层 | 檐口高度(m) |  | 21.6
计价方式 | 工程量清单计价 | 合同类型 | 固定单价 | 投资类型 |  | 国有
工 程 特 征 描 述
土石方工程 | 1、土壤类别：详见本工程地勘报告 2、挖土深度：5.45m 3、弃土运距：投标人自行考虑 |  | 外墙保温节能 | 30厚岩棉板，保温层A级
基础工程 | 满堂基础，C30P6，掺抗裂纤维和高效低碱膨胀剂 |  | 门窗工程 | 常闭型甲级防火门、甲级防火隔声门、常闭型丙级防火门、特级复合防火卷帘门、钢筋砼活门槛单扇防护密闭门、 钢筋砼活门槛单扇密闭门、钢筋砼防护密闭门、 钢筋砼密闭门、悬摆式防爆波活门、钢结构双扇防护密闭门、铝合金防雨百叶窗、木质甲级防火门、木质乙级防火门、木质丙级防火门、隔热铝合金多腔组合平开门、隔热铝合金多腔推拉窗、隔热铝合金多腔内平开窗、隔热铝合金固定窗、铝合金框推拉窗、铝合金框固定装饰窗、隔热铝合金多腔防火救援窗
柱梁板工程 | 地下一层柱混凝土等级C40P6，掺抗裂纤维和高效低碱膨胀剂，地上一到三层混凝土等级C40，地上四到五层混凝土等级C30 |  | 电气工程 | 动力照明、防雷接地系统，桥架电缆、配电箱柜、管道、照明器具安装等
墙体工程 | ±0.00以上外墙采用A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块，内墙采用A5.0 B06级粉煤灰加气混凝土砌块，地下室内墙采用A3.5级B06蒸压粉煤灰加气砼砌块 |  | 给排水工程 | 给水、排水、雨水系统，管道、阀门、卫生洁具安装等
楼地面工程 | 地下汽车库地面：细石混凝土地面；地上地面：细石混凝土地面、300*300防滑地砖地面、防滑花岗岩石材地面、800*800防滑地砖地面、抗静电复合地板地面。 |  | 弱电工程 | 电铃、电话、网络系统，桥架、管盒安装等
屋盖工程 | 最薄30厚LC7.5轻集料混凝土找坡，坡度2%，70厚XPS挤塑聚苯板，20厚WPM20预拌砂浆找平，1.5厚聚氨酯防水、4厚SBS防水，10厚粗砂隔离层、50厚C30细石混凝土，内设Φ4@150双向焊接钢筋网 |  | 暖通空调 | 通风、防排烟系统，风口风阀、通风机安装等
内墙饰面 | 地下室：批白水泥腻子两道、刷白色防霉乳胶漆两道；地上：2厚耐水腻子刮平、乳胶漆涂料两度，卫生间瓷砖墙面。 |  | 消防工程 | 消火栓、喷淋、消防报警各系统，水泵设备、管道、阀门、报警设备、电气管道、线缆安装调试等
外墙饰面 | 干挂石材墙面、真石漆墙面、外墙涂料

## 工程总造价构成及主要指标
（二）工程总造价构成及主要指标 （元）
内容 |  | 合同价 |  |  |  |  | 结算价 |  |  |  |  | 差 异 |  |  | 差异主要原因
|  | 总造价 |  | 每平方米 | 占总造价％ |  | 总造价 |  | 每平方米 | 占总造价％ |  | 总价 | 每平方米 | ±％
[12 empty] | （±元） | （±元）
总造价 |  | 68337131.08 |  | 2616.1759 | 100% |  | 71103133.77 |  | 2722.0678 | 100% |  | 2766002.69 | 105.8919 | 4.048%
其中 | 土建工程 | 58840450.43 |  | 2252.6109 | 86.1% |  | 62498045.21 |  | 2392.636 | 87.9% |  | 3657594.78 | 140.0251 | 6.216% | 增加室内装饰及室外配套工程、人工材料调差
| 安装工程 | 9496680.65 |  | 363.565 | 13.9% |  | 8605088.56 |  | 329.4318 | 12.1% |  | -891592.09 | -34.1332 | -9.388% | 暂列金扣除，工程量差异
其他
结算后主要材料和人工消耗量指标
钢材用量(t) |  |  | 2834.28 |  |  | 钢材消耗指标(kg/m2) |  | 108.5058 |  |  | 水泥用量(t) |  | 459.59 |  | 水泥消耗指标(t/m2) | 0.017595
木材用量（m3） |  |  | 352.25 |  |  | 木材消耗指标(m3/m2) |  | 0.013485 |  |  | 人工工日用量(工日) |  | 166596.44 |  | 人工工日 | 6.3779
消耗指标

## 建筑工程费用组成分析表
（三）建筑工程费用组成分析表
单位工程名称 |  |  | 扬州大学某校区教学楼施工工程 |  |  |  |  | 施工企业 |  | 某集团有限公司
项目名称 |  |  |  | 合同造价 | 占合同 | 平米合同造价（元/㎡） | 结算造价 | 占结算 | 平米结算造价（元/㎡） |  | 差 异 |  | 差异主要原因
|  |  |  | （元） | 造价％ |  | （元） | 造价％ |  |  | 结算价减合同价（±元） | ±％
建筑工程 | 1 | 大型土石方 |  | 2126758.34 | 3.614% | 81.4195 | 1792112.89 | 2.867% | 68.6081 |  | -334645.45 | -0.747% | 工程量调整
| 2 | 护坡工程 |  | 391700.04 | 0.6657% | 14.9956 | 484761.3 | 0.7756% | 18.5583 |  | 93061.26 | 23.76% | 工程量调整
| 3 | 地下土建 |  | 24559524.19 | 41.74% | 940.2214 | 22690070.91 | 36.31% | 868.6525 |  | -1869453.28 | -7.612% | 部分项取消或未做
| 4 | 地上土建 |  | 31762467.86 | 53.98% | 1215.9744 | 37531100.11 | 60.05% | 1436.8171 |  | 5768632.25 | 18.16% | 增加室内装饰及室外配套工程、人工材料调差
| 一 | 分部分项工程费 |  | 38274200.1 | 65.05% | 1465.2655 | 49051006.3 | 78.48% | 1877.838 |  | 10776806.2 | 28.16% | 增加室内装饰及室外配套工程、人工材料调差
| 其中 | 人工费 |  | 7874839.23 | 13.38% | 1845.4521 | 8252071.55 | 13.2% | 315.9171 |  | 377232.32 | 4.79%
|  | 材料费 |  | 27319892.46 | 46.43% | 6402.3595 | 37250078.09 | 59.6% | 1426.0587 |  | 9930185.63 | 36.35%
|  | 机械费 |  | 1945086.45 | 3.306% | 455.8269 | 2018991.08 | 3.23% | 77.2938 |  | 73904.63 | 3.8%
|  | 管理费 |  | 775550 | 1.318% | 181.7485 | 1059361.97 | 1.695% | 40.556 |  | 283811.97 | 36.59%
|  | 利润 |  | 358832.01 | 0.6098% | 84.0915 | 470503.66 | 0.7528% | 18.0125 |  | 111671.65 | 31.12%
| 二 | 措施项目费 |  | 9245376.23 | 15.71% | 353.9442 | 9195813.92 | 14.71% | 352.0468 |  | -49562.31 | -0.5361% | 取费调整
| 三 | 其他项目费 |  | 5100436.11 | 8.668% | 195.2619 | 65964.57 | 0.1055% | 2.5253 |  | -5034471.54 | -98.71% | 取费调整
| 四 | 规费 |  | 1966459.7 | 3.342% | 75.2827 | 1911682.2 | 3.059% | 73.1856 |  | -54777.5 | -2.786% | 取费调整
| 五 | 税金 |  | 5831035.63 | 9.91% | 223.2317 | 5221092.66 | 8.354% | 199.881 |  | -609942.97 | -10.46% | 取费调整
| 六 | 扣甲供材 |  | -1577057.3366 | -2.68% | -60.3751 | -2162871.9901 | -3.461% | -82.802 |  | -585814.6535 | 37.15% | 取费调整
| 七 | 让利 |  | 0 |  |  | -784642.45 | -1.255% | -30.0388 |  | -784642.45 | 0% | 取费调整
|  | 合计 |  | 58840450.4334 | 100% | 2252.6109 | 62498045.2099 | 100% | 2392.636 |  | 3657594.7765 | 6.216%

## 安装工程费用组成分析表
（四）安装工程费用组成分析表
单位工程名称 | [6 empty] | 施工企业
项目名称 |  |  | 合同造价 | 占合同 | 平米合同造价（元/㎡） | 结算造价 | 占结算 | 平米结算造价（元/㎡） | 差 异 |  | 差异主要原因
|  |  | （元） | 造价％ |  | （元） | 造价％ |  | 结算价减合同价（±元） | ±％
安装工程 | 1 | 地上水电 | 3077771.93 | 32.41% | 117.8275 | 2601023.79 | 30.23% | 99.576 | -476748.14 | 2.182% | 工程量偏差
| 2 | 地下水电 | 1433721.83 | 15.1% | 54.8877 | 1068923.4 | 12.42% | 40.922 | -364798.43 | 2.675% | 工程量偏差
| 3 | 地上消防 | 647424.42 | 6.817% | 24.7856 | 459856.94 | 5.344% | 17.6049 | -187567.48 | 1.473% | 工程量偏差
| 4 | 地下消防 | 992209.31 | 10.45% | 37.9851 | 801238.86 | 9.311% | 30.6741 | -190970.45 | 1.137% | 工程量偏差
| 5 | 地上暖通 | 2620816.53 | 27.6% | 100.3337 | 1994780.66 | 23.18% | 76.3669 | -626035.87 | 4.416% | 工程量偏差
| 6 | 地下暖通 | 724736.63 | 7.631% | 27.7454 | 644712.33 | 7.492% | 24.6818 | -80024.3 | 0.1393% | 工程量偏差
| 7 | 其他 |  |  |  | 1034552.58 | 12.02% | 39.6062 | 1034552.58 | -12.02% | 变更签证
| 一 | 分部分项工程费 | 7384869.34 | 77.76% | 282.7177 | 7444081.89 | 86.51% | 284.9846 | 59212.55 | -8.745%
| 其中 | 人工费 | 1364910.35 | 14.37% | 52.2534 | 1554369.6 | 18.06% | 59.5065 | 189459.25 | -3.691%
|  | 材料费 | 5390620.06 | 56.76% | 206.3711 | 5142277.97 | 59.76% | 196.8637 | -248342.09 | -2.995%
|  | 机械费 | 87124.88 | 0.9174% | 3.3354 | 92863.57 | 1.079% | 3.5551 | 5738.69 | -0.1617%
|  | 管理费 | 347941.11 | 3.664% | 13.3204 | 433604.94 | 5.039% | 16.5999 | 85663.83 | -1.375%
|  | 利润 | 194272.94 | 2.046% | 7.4374 | 220965.81 | 2.568% | 8.4593 | 26692.87 | -0.5222%
| 二 | 措施项目费 | 194757.71 | 2.051% | 7.456 | 232338.39 | 2.7% | 8.8947 | 37580.68 | -0.6492%
| 三 | 其他项目费 | 780544.27 | 8.219% | 29.8819 | 0 | 0% | 0 | -780544.27 | 8.219% | 暂列金额
| 四 | 规费 | 195396.82 | 2.058% | 7.4804 | 205520.1 | 2.388% | 7.868 | 10123.28 | -0.3308% | 工程排污费
| 五 | 税金 | 941112.51 | 9.91% | 36.029 | 723148.18 | 8.404% | 27.6846 | -217964.33 | 1.506%
|  | 合计 | 9496680.65 | 100% | 363.565 | 8605088.56 | 100% | 329.4318 | -891592.09 | 0%

## 分部分项工程量及主要费用增减表
（五）分部分项工程量及主要费用增减表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 综合单价（元） |  | 合价（元） |  | 差 异 （结算减合同±） |  |  | 差异主要原因
|  |  |  | 合同数量 | 结算 | 合同 | 结算 | 合同 | 结算 | 工程数量 | 综合单价 | 合价
[5 empty] | 数量 | 单价 | 单价 | 合价 | 合价
1 | 独立费 | 人工调差 | 项 | 0 | 1 | 0 | 332651.58 | 0 | 332651.58 | 1 | 332651.58 | 332651.58 | 按合同约定调整
2 | 独立费 | 土建材料调差 | 项 | 0 | 1 | 0 | 4872966.77 | 0 | 4872966.77 | 1 | 4872966.77 | 4872966.77 | 按合同约定调整
3 | 独立费 | 其他材料调差 | 项 | 0 | 1 | 0 | 124717.58 | 0 | 124717.58 | 1 | 124717.58 | 124717.58 | 按合同约定调整
4 | 独立费 | 扬州大学瘦西湖校区教学楼室内装修装饰工程 | 项 | 0 | 1 | 0 | 1860572.02 | 0 | 1860572.02 | 1 | 1860572.02 | 1860572.02 | 合同外增加
5 | 独立费 | 瘦西湖校区室外配套工程 | 项 | 0 | 1 | 0 | 3012372.73 | 0 | 3012372.73 | 1 | 3012372.73 | 3012372.73 | 合同外增加
6 | 独立费 | 专业分包工程 | 项 | 0 | 1 | 0 | 1126841.25 | 0 | 1126841.25 | 1 | 1126841.25 | 1126841.25 | 合同外增加
7 | 独立费 | 土建签证 | 项 | 0 | 1 | 0 | 175921.15 | 0 | 175921.15 | 1 | 175921.15 | 175921.15 | 签证增加
8 | 独立费 | 土建变更 | 项 | 0 | 1 | 0 | 1780489.68 | 0 | 1780489.68 | 1 | 1780489.68 | 1780489.68 | 变更增加
9 | 独立费 | 地上土建 | 项 | 1 | 1 | 20192402.71 | 19156556.03 | 20192402.71 | 19156556.03 | 1 | -1035846.68 | -1035846.68 | 工程量调整，部分变更
10 | 独立费 | 安装合同外增加项目 | 项 | 0 | 1 | 0 | 569843.51 | 0 | 569843.51 | 1 | 569843.51 | 569843.51 | 清单漏项、设计变更调整
11 | 独立费 | 安装变更签证 | 项 | 0 | 1 | 0 | 464709.07 | 0 | 464709.07 |  | 464709.07 | 464709.07 | 变更签证

## 措施项目费和其他项目费增减表
（六）措施项目费和其他项目费增减表
措施项目费 |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  | 差异主要原因
序号 | 项目名称 | 合同价 | 结算价 | 差异（结算减合同±） | 序号 | 项目名称 | 合同价 | 结算价 | 差异（结算减合同±）
1 | 混凝土模板及支架 | 4903603.25 | 4604788.75 | -298814.5 | 1 | 暂列金额 | 4272615.82 | 0 | -4272615.82 | 暂列金额扣除
2 | 装饰工程脚手架及垂直运输费 | 0 | 31283.66 | 31283.66 | 2 | 专业工程暂估价 | 1608364.56 | 0 | -1608364.56 | 专业工程暂估价扣除
3 | 室外配套工程大型机械设备进出场及安拆及模板、脚手架费用 | 0 | 40823.41 | 40823.41 | 3
4 | 地下土建变更增加 | 0 | 53692.29 | 53692.29
5 | 装饰工程总价措施费 | 0 | 31991.46 | 31991.46
6 | 室外配套总价措施费 | 0 | 45797.94 | 45797.94
7 | 安装工程总价措施费 | 130378.42 | 164114.93 | -33736.51
8 | 安装工程单价措施费 | 64379.29 | 68223.46 | -3844.17
9
10
11

## 计日工费用增减表
（七）计日工费用增减表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 差 异 （结算减合同±） |  |  | 差异主要原因
|  |  | 合同 | 结算 | 合同 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | 工程数量 | 单价 | 合价
|  |  | 数量 | 数量 | 单价
无

## 主要材料和设备增减表
（八）主要材料和设备增减表
序号 | 甲供/乙供 | 材料名称 | 材料 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 差 异 （结算减合同±） |  |  | 差异主要原因
|  |  | 规格 |  | 合同 | 结算 | 合同 | 结算 | 合同 | 结算 | 工程 | 单价 | 合价
[5 empty] | 数量 | 数量 | 单价 | 单价 | 合价 | 合价 | 数量
|  | 护坡工程材料调差 |  | 元 | 0 | 15964.6927 |  | 15964.6927 |  | 15964.6927 |  | 15964.6927 | 15964.6927 | 材料价格按合同约定调整
|  | 地下土建材料调差 |  | 元 | 结算: 2672698.6069; 结算: 2672698.6069; 结算: 2672698.6069; 单价: 2672698.6069; 合价: 2672698.6069
|  | 地下人防门材料调差 |  | 元 | 结算: 36447.3256; 结算: 36447.3256; 结算: 36447.3256; 单价: 36447.3256; 合价: 36447.3256
|  | 地上土建材料调差 |  | 元 | 结算: 2012716.3648; 结算: 2012716.3648; 结算: 2012716.3648; 单价: 2012716.3648; 合价: 2012716.3648
|  | 8#签证-已有单价材料调差 |  | 元 | 结算: 0; 结算: 0; 结算: 0; 单价: 0; 合价: 0
|  | 签证-地上已有单价材料调差 |  | 元 | 结算: 603.3898; 结算: 603.3898; 结算: 603.3898; 单价: 603.3898; 合价: 603.3898
|  | 签证-地上重新组价材料调差 |  | 元 | 结算: 3856.264; 结算: 3856.264; 结算: 3856.264; 单价: 3856.264; 合价: 3856.264
|  | 变更-地下已有单价材料调差 |  | 元 | 结算: 293.9475; 结算: 293.9475; 结算: 293.9475; 单价: 293.9475; 合价: 293.9475
|  | 变更-地下重新组价材料调差 |  | 元 | 结算: 80951.2918; 结算: 80951.2918; 结算: 80951.2918; 单价: 80951.2918; 合价: 80951.2918
|  | 变更-地上已有单价材料调差 |  | 元 | 结算: 7669.0958; 结算: 7669.0958; 结算: 7669.0958; 单价: 7669.0958; 合价: 7669.0958
|  | 变更-地上重新组价材料调差 |  | 元 | 结算: 23687.5443; 结算: 23687.5443; 结算: 23687.5443; 单价: 23687.5443; 合价: 23687.5443
|  | 室外配套工程材料价调差 |  | 元 | 结算: 18078.2498; 结算: 18078.2498; 结算: 18078.2498; 单价: 18078.2498; 合价: 18078.2498