## 工程概况
（一）工程概况
工程名称 | 某健身中心建设项目工程 |  |  | 工程所在地 |  | 仪征市
建设单位 | 仪征市某体育产业发展有限公司 |  | 设计单位 | 江苏省某建设股份有限公司
施工企业 | 江苏某建设集团公司 |  | 造价咨询企业 | 江苏某投资咨询管理有限公司
开工日期 | 2017年12月18日 | 竣工日期 | 2019年10月15日 | 合同工期 | 240 | 实际工期 | 666
工程用途 | 全民健身中心,内设小型游泳馆 | 结构类型 | 框架 | 建筑面积(m2) |  | 15718.6
地上层数 | 五层 | 地下层数 | 一层 | 檐口高度(m) |  | 22.2
计价方式 | 工程量清单计价 | 合同类型 | 固定单价 | 投资类型 |  | 国有
工 程 特 征 描 述
土石方工程 | 二类土，挖土深度5.7m内，土方场外运输 |  | 外墙保温节能 | 40厚发泡水泥板
基础工程 | AZH-400-10C砼方桩，C35P6有梁式满堂基础，基坑支护采用ф850@1200三轴水泥土搅拌桩及泥浆护壁成孔灌注桩φ800@1400 |  | 门窗工程 | 铝合金门窗、木质防火门、电动防火卷帘（闸）门、成品木门、铝合金百页窗、人防防护密闭门等
柱梁板工程 | 基础～-0.05砼等级为C35P6,标高-0.05～21.85砼等级为C30，二次结构砼等级为C25 |  | 安装工程 | 人防平时电气、人防战时电气、地下电气、地上配电、地上照明、插座、防雷接地；给水、热水、排水、冷凝水、压力排水；电视、电话、网络预埋管盒、消火栓、自动喷淋、自动报警
墙体工程 | 外墙为砂加气砼砌块，内墙为蒸压加气砼砌块 |  | VRV空调工程 | VRV空调冷媒管、空调冷凝水管、VRV室内机、VRV室外机及控制电路
楼地面工程 | 自行车库地面：C30细石砼找坡厚95mm设分隔缝，金刚砂耐磨地面；泳池内部做法：600厚细石砼C15，12厚1：2水泥砂浆找平，2厚高分子防水涂料，15厚聚合物砂浆打底，12厚1：2水泥砂浆找平，泳池专用釉面砖；地砖地面（泳池区）：素土夯实，60厚C15砼，素水泥砂浆一道，1：3水泥砂浆找平厚度50，1.5厚聚氨酯防水，20厚1：3干硬水泥砂浆黏贴泳池专用釉面砖；卫生间地面：60厚C15砼，素水泥砂浆一道，1：3水泥砂浆找平厚度50，1.5厚聚氨酯防水，20厚1：3干硬水泥砂浆黏贴地砖；卫生间楼面：素水泥砂浆一道，1：3水泥砂浆找平厚度50，1.5厚聚氨酯防水，20厚1：3干硬水泥砂浆黏贴地砖（品牌选用恒福/冠军/神韵）规格300*300；楼梯间：水泥砂浆面层；其他地面：60厚C15砼，水泥砂浆一道，40厚C20细石砼压实抹光；其他楼面：C20细石混凝土找平层 厚40mm |  | 能耗监测及防火门监控系统安装工程 | 配管、配线、控制设备
屋盖工程 | 地上屋面：轻质砼找坡厚度110，70厚挤塑聚苯板，20厚1：3水泥砂浆，聚氨酯防水涂料2.0厚，4厚SBS改性沥青防水卷材，10厚石灰砂浆隔离层，40厚C30细石砼，内配C4@150*150钢丝网双向，设分隔；地下室屋面：40厚C20细石砼，1.2厚有机防水涂料，1.2厚CL-P（聚氯乙烯）耐根穿刺防水卷材，70厚C20细石砼内配C4@200双向钢丝网、设分隔缝，防排水板，土工布一层；型材屋面：0.9mm厚度65-428 型直立锁边铝镁锰合金屋面板（3004材质氟碳），1.5厚聚乙烯（丙）涤纶高分子防水卷材，100mm厚厚容重16K 玻璃丝保温棉（卷），H135mm高强度铝合金固定支座（带橡胶隔热垫）按网格@430，0.5mm厚 V-900镀铝锌压型彩钢板 |  | 通风工程 | 地下平时通风、地下战时、负一层、地上部分、泳池通风、新风、风管、风机
内墙饰面 | 汽车车库： 刷界面处理剂一道，10厚1:2 水泥砂浆抹面，15 厚1:3 水泥砂浆打底 ，刷白色防霉涂料；风机房墙面：5 厚穿孔胶合板或穿孔纤维板面层，暗钉钉牢（根据设计要求穿孔），40×40 木龙骨（正面刨光）双向中距450-600，中填50 超细玻璃棉袋，干铺石油沥青油毡一层，刷热沥青一遍（或改性沥青一道）；卫生间更衣室墙面：界面剂一道，6厚1：1：6混合砂浆，6厚1：0.5：2.5混合砂浆，1.5厚聚合物水泥基防水涂料，胶泥黏贴面砖规格300*600；其他内墙：界面剂一道，8厚1：1：6混合砂浆，5厚1：0.5：2.5混合砂浆 |  | 泳池设备及配套工程 | 除湿恒温系统、池水处理系统、地暖系统、游泳池供热系统、体育器材
外墙饰面 | 外墙真石漆，钢龙骨铝板面层

## 工程总造价构成及主要指标
（二）工程总造价构成及主要指标 （元）
内容 |  | 合同价 |  |  |  |  | 结算价 |  |  |  |  | 差 异 |  |  | 差异主要原因
|  | 总造价 |  | 每平方米 | 占总造价％ |  | 总造价 |  | 每平方米 | 占总造价％ |  | 总价 | 每平方米 | ±％
[12 empty] | （±元） | （±元）
总造价 |  | 60896884.31 |  | 3874.1926 | 100% |  | 64415178.66 |  | 4098.0226 | 100% |  | 3518294.35 | 223.83 | 5.777%
其中 | 土建工程 | 31529102.12 |  | 2005.8467 | 51.77% |  | 35897490.49 |  | 2283.7588 | 55.73% |  | 4368388.37 | 277.9121 | 13.86% | 钢材、商品砼等材料价格调差；屋面保温、支护桩变更；人工费调整；土方运距的增加。
| 装饰工程 | 9235780.89 |  | 587.5702 | 15.17% |  | 9384450.74 |  | 597.0284 | 14.57% |  | 148669.85 | 9.4582 | 1.61% | 商品砼、预拌砂浆等材料价格调差，人工费调整
| 安装工程 | 20132001.3 |  | 1280.7757 | 33.06% |  | 19133237.43 |  | 1217.2355 | 29.7% |  | -998763.87 | -63.5403 | -4.961% | 人防设备未安装、空调设备数量调整
其他
结算后主要材料和人工消耗量指标
钢材用量(t) |  |  | 1841.41 |  |  | 钢材消耗指标(kg/m2) |  | 117.1485 |  |  | 水泥用量(t) |  | 358.81 |  | 水泥消耗指标(t/m2) | 0.022827
木材用量（m3） |  |  | 196.047 |  |  | 木材消耗指标(m3/m2) |  | 0.012472 |  |  | 人工工日用量(工日) |  | 105283.43 |  | 人工工日 | 6.698
消耗指标

## 建筑工程费用组成分析表
（三）建筑工程费用组成分析表
单位工程名称 |  |  | 某全民健身中心建设项目工程 |  |  |  |  | 施工企业 |  | 江苏某建设有限公司
项目名称 |  |  |  | 合同造价 | 占合同 | 平米合同造价（元/㎡） | 结算造价 | 占结算 | 平米结算造价（元/㎡） |  | 差 异 |  | 差异主要原因
|  |  |  | （元） | 造价％ |  | （元） | 造价％ |  |  | 结算价减合同价（±元） | ±％
建筑工程 | 1 | 桩基工程 |  | 2775173.81 | 6.808% | 176.5535 | 5542991.7 | 12.24% | 352.639 |  | 2767817.89 | 99.73% | 基坑支护中桩变更
| 2 | 主体结构 |  | 28753928.31 | 70.54% | 1829.2932 | 30354498.79 | 67.03% | 1931.1197 |  | 1600570.48 | 5.566% | 钢材、商品砼、预拌砂浆材料价格调差；人工费调整；土方外运增加运距，地下室地面变更。
| 3 | 装饰工程 |  | 9235780.89 | 22.66% | 587.5702 | 9384450.74 | 20.72% | 597.0284 |  | 148669.85 | 1.61% | 商品砼、预拌砂浆材料价格调差；人工费调整。
| 4 | 其他 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
| 一 | 分部分项工程费 |  | 28131416.69 | 69.01% | 1789.6897 | 32805619.57 | 72.45% | 2087.0573 |  | 4674202.88 | 16.62% | 钢材、商品砼、预拌砂浆材料价格调差；人工费调整；土方外运增加运距，地下室地面变更。
| 其中 | 人工费 |  | 4906798.94 | 12.04% | 312.1651 | 5276486.2 | 11.65% | 335.6842 |  | 369687.26 | 7.534%
|  | 材料费 |  | 19097706.04 | 46.85% | 1214.975 | 22377546.69 | 49.42% | 1423.6348 |  | 3279840.65 | 17.17%
|  | 机械费 |  | 1925164.73 | 4.723% | 122.4769 | 2730543.28 | 6.03% | 173.7142 |  | 805378.55 | 41.83%
|  | 管理费 |  | 1530363.01 | 3.754% | 97.36 | 1672607.91 | 3.694% | 106.4095 |  | 142244.9 | 9.295%
|  | 利润 |  | 671383.97 | 1.647% | 42.7127 | 748435.49 | 1.653% | 47.6146 |  | 77051.52 | 11.48%
| 二 | 措施项目费 |  | 7359376.54 | 18.05% | 468.1954 | 7424725.03 | 16.4% | 472.3528 |  | 65348.49 | 0.888%
| 三 | 其他项目费 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
| 四 | 规费 |  | 1234326.61 | 3.028% | 78.5265 | 1312575.78 | 2.899% | 83.5046 |  | 78249.17 | 6.339%
| 五 | 税金 |  | 4039763.17 | 9.91% | 257.0053 | 3739020.85 | 8.257% | 237.8724 |  | -300742.32 | -7.445% | 税金税率按9%调整
|  | 合计 |  | 40764883.01 | 100% | 2593.4169 | 45281941.23 | 100% | 2880.7872 |  | 4517058.22 | 11.08%

## 安装工程费用组成分析表
（四）安装工程费用组成分析表
单位工程名称 |  |  | 某全民健身中心建设项目工程 |  |  |  |  | 施工企业 |  | 江苏某建设有限公司
项目名称 |  |  |  | 合同造价 | 占合同 | 平米合同造价（元/㎡） | 结算造价 | 占结算 | 平米结算造价（元/㎡） |  | 差 异 |  | 差异主要原因
|  |  |  | （元） | 造价％ |  | （元） | 造价％ |  |  | 结算价减合同价（±元） | ±％
安装工程 | 1 | 安装工程 |  | 5022579.43 | 24.95% | 319.531 | 5106539.48 | 26.69% | 324.8724 |  | 83960.05 | 1.672% | 人工费调整
| 2 | VRV空调工程 |  | 2738083.25 | 13.6% | 174.1938 | 2576829.87 | 13.47% | 163.9351 |  | -161253.38 | -5.889% | 空调设备数量调整
| 3 | 能耗监测及防火门监控系统安装工程 |  | 355628.64 | 1.766% | 22.6247 | 348743.03 | 1.823% | 22.1866 |  | -6885.61 | -1.936% | 税金调整
| 4 | 通风工程 |  | 1757976.96 | 8.732% | 111.8406 | 1459784.32 | 7.63% | 92.8699 |  | -298192.64 | -16.96% | 人防设备及管道未安装
| 5 | 泳池设备及配套工程 |  | 10257733.02 | 50.95% | 652.5857 | 9641340.73 | 50.39% | 3.2058e-05 |  | -616392.29 | -6.009% | 管道工程量减少
| 6 | 其他
| 一 | 分部分项工程费 |  | 17606420.15 | 87.45% | 1120.101 | 17043656.9 | 89.08% | 1084.2987 |  | -562763.25 | -1.624%
| 其中 | 人工费 |  | 1258368.92 | 6.251% | 80.056 | 1227733.12 | 6.417% | 78.107 |  | -30635.8 | -0.1662%
|  | 材料费 |  | 15690797.58 | 77.94% | 998.2312 | 15183414.95 | 79.36% | 965.9521 |  | -507382.63 | -1.417%
|  | 机械费 |  | 96771.87 | 0.4807% | 6.1565 | 88675.46 | 0.4635% | 5.6414 |  | -8096.41 | 0.01722%
|  | 管理费 |  | 430223.64 | 2.137% | 27.3704 | 417842.3 | 2.184% | 26.5827 |  | -12381.34 | -0.04684%
|  | 利润 |  | 130258.14 | 0.647% | 8.2869 | 125991.07 | 0.6585% | 8.0154 |  | -4267.07 | -0.01147%
| 二 | 措施项目费 |  | 310630 | 1.543% | 19.7619 | 301095.74 | 1.574% | 19.1554 |  | -9534.26 | -0.03071%
| 三 | 其他项目费 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0%
| 四 | 规费 |  | 219887.96 | 1.092% | 13.989 | 208696.46 | 1.091% | 13.277 |  | -11191.5 | 0.001477%
| 五 | 税金 |  | 1995063.19 | 9.91% | 126.9237 | 1579788.33 | 8.257% | 100.5044 |  | -415274.86 | 1.653% | 税金税率按9%调整
|  | 合计 |  | 20132001.3 | 100% | 1280.7757 | 19133237.43 | 100% | 1217.2355 |  | -998763.87 | 0%

## 分部分项工程量及主要费用增减表
（五）分部分项工程量及主要费用增减表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 综合单价（元） |  | 合价（元） |  | 差 异 （结算减合同±） |  |  | 差异主要原因
|  |  |  | 合同数量 | 结算 | 合同 | 结算 | 合同 | 结算 | 工程数量 | 综合单价 | 合价
[5 empty] | 数量 | 单价 | 单价 | 合价 | 合价
1 | 10101002001 | 挖一般土方（含工作面及放坡） | m3 | 46727.29 | 43814.84 | 13.13 | 13.11 | 613529.32 | 574412.55 | -2912.45 | -0.02 | -39116.77 | 工程量有误
2 | 10103001004 | 回填方 | m3 | 9398.68 | 6043.16 | 17.33 | 17.33 | 162879.12 | 104727.96 | -3355.52 | 0 | -58151.16 | 工程量有误。
3 | 10103002001 | 余方弃置 | m3 | 36762.27 | 35696.64 | 14.71 | 14.69 | 540772.99 | 524383.64 | -1065.63 | -0.02 | -16389.35 | 工程量有误
4 | 10501004001 | 满堂基础 | m3 | 2634.92 | 2459.54 | 514.83 | 514.83 | 1356535.86 | 1266244.98 | -175.38 | 0 | -90290.88 | 工程量有误。
5 | 10504001001 | 直形墙 | m3 | 446.29 | 540.28 | 550.21 | 550.21 | 245553.22 | 297267.46 | 93.99 | 0 | 51714.24 | 工程量有误。
6 | 10504001002 | 直形墙 | m3 | 246.48 | 294.33 | 550.21 | 550.21 | 135615.76 | 161943.31 | 47.85 | 0 | 26327.55 | 工程量有误。
7 | 10505001002 | 有梁板 | m3 | 977.16 | 952.47 | 551.48 | 551.48 | 538884.20 | 525268.16 | -24.69 | 0 | -13616.04 | 工程量有误。
8 | 10508001003 | 后浇带 | m3 | 79.05 | 42.23 | 530.13 | 530.13 | 41906.78 | 22387.39 | -36.82 | 0 | -19519.39 | 工程量有误。
9 | 10515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 183.152 | 195.079 | 5077.75 | 5077.75 | 930000.07 | 990562.39 | 11.927 | 0 | 60562.32 | 工程量有误。
10 | 10515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 649.15 | 681.469 | 4519.18 | 4519.18 | 2933625.70 | 3079681.08 | 32.319 | 0 | 146055.38 | 工程量有误。
11 | 10516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 个 | 5269.0 | 2397.0 | 7.04 | 7.04 | 37093.76 | 16874.88 | -2872 | 0 | -20218.88 | 工程量有误。
12 | 11201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 3861.89 | 3861.89 | 54.72 | 30.91 | 211322.62 | 119371.02 | 0 | -23.81 | -91951.6 | 工程量有误，单价计取不正确。
13 | 11702011001 | 直形墙 | m2 | 2285.01 | 2766.23 | 75.49 | 75.49 | 172495.40 | 208822.70 | 481.22 | 0 | 36327.3 | 工程量有误。
14 | 11702011003 | 直形墙 | m2 | 1010.57 | 1206.75 | 62.14 | 62.14 | 62796.82 | 74987.45 | 196.18 | 0 | 12190.63 | 工程量有误。
15 | 11702014002 | 有梁板 | m2 | 4885.8 | 4762.35 | 82.61 | 82.61 | 403615.94 | 393417.73 | -123.45 | 0 | -10198.21 | 工程量有误。
16 | 10401008002 | 填充墙 | m3 | 625.83 | 660.8 | 399.98 | 399.98 | 250319.48 | 264306.78 | 34.97 | 0 | 13987.3 | 工程量有误。
17 | 10502002001 | 构造柱 | m3 | 103.73 | 68.23 | 639.91 | 639.91 | 66377.86 | 43661.06 | -35.5 | 0 | -22716.8 | 工程量有误。
18 | 10502002002 | 构造柱 | m3 | 69.16 | 44.53 | 1558.63 | 541.35 | 107794.85 | 24106.32 | -24.63 | -1017.28 | -83688.53 | 工程量有误，单价计取不正确。
19 | 10505001001 | 有梁板 | m3 | 1494.84 | 1471.26 | 482.24 | 482.24 | 720871.64 | 709500.42 | -23.58 | 0 | -11371.22 | 工程量有误。
20 | 10515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 263.808 | 252.425 | 5124.67 | 5124.67 | 1351928.94 | 1293594.82 | -11.383 | 0 | -58334.12 | 工程量有误。
21 | 10515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 182.392 | 175.264 | 4566.1 | 4566.1 | 832820.11 | 800272.95 | -7.128 | 0 | -32547.16 | 工程量有误。
22 | 10515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 12.147 | 8.068 | 6705.97 | 6705.97 | 81457.42 | 54103.77 | -4.079 | 0 | -27353.65 | 工程量有误。
23 | 10802001001 | 金属（塑钢）门 | m2 | 262.27 | 318.42 | 644.51 | 644.51 | 169035.64 | 205224.87 | 56.15 | 0 | 36189.23 | 工程量有误。
24 | 10807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 1253.34 | 1340.07 | 641.04 | 641.04 | 803441.07 | 859038.47 | 86.73 | 0 | 55597.4 | 工程量有误。
25 | 10903002001 | 墙面涂膜防水 | m2 | 865.9 | 720.54 | 206.87 | 185.88 | 179128.73 | 133933.98 | -145.36 | -20.99 | -45194.75 | 工程量有误，部分外墙未施工3：7灰土。
26 | 11207001001 | 墙面装饰板 | m2 | 901.85 | 390.08 | 528.02 | 528.02 | 476194.84 | 205970.04 | -511.77 | 0 | -270224.8 | 工程量有误。
27 | 11201001003 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1036.89 | 525.5 | 30.21 | 30.21 | 31324.45 | 15875.36 | -511.39 | 0 | -15449.09 | 工程量有误。
28 | 11201001004 | 墙面一般抹灰 | m2 | 445.29 | 224.28 | 140.95 | 42.97 | 62763.63 | 9637.31 | -221.01 | -97.98 | -53126.32 | 工程量有误，女儿墙内侧未施工真石漆。
29 | 11203001003 | 零星项目一般抹灰 | m2 | 330.92 | 251.46 | 205.85 | 205.85 | 68119.88 | 51763.04 | -79.46 | 0 | -16356.84 | 工程量有误。
30 | 11301001001 | 天棚一 涂料天棚 | m2 | 11372.18 | 10401.0 | 19.68 | 19.68 | 223804.50 | 204691.68 | -971.18 | 0 | -19112.82 | 工程量有误。
31 | 11301001002 | 天棚二 保温吸声天棚 | m2 | 474.23 | 0.0 | 90.89 | 0.0 | 43102.76 | 0.00 | -474.23 | -90.89 | -43102.76 | 现场未施工。
32 | 11702003001 | 构造柱 | m2 | 1151.4 | 757.4 | 78.84 | 78.84 | 90776.38 | 59713.42 | -394 | 0 | -31062.96 | 工程量有误。
33 | 11702014001 | 有梁板 | m2 | 12063.36 | 11873.07 | 74.55 | 74.55 | 899323.49 | 885137.37 | -190.29 | 0 | -14186.12 | 工程量有误。
34 | 10601001001 | 钢网架 | t | 82.059 | 75.01 | 12223.3 | 12223.3 | 1003031.77 | 916892.99 | -7.049 | 0 | -86138.78 | 工程量多计
35 | 10901002002 | 型材屋面 | m2 | 1980.9 | 1847.64 | 332.37 | 332.37 | 658391.73 | 614100.11 | -133.26 | 0 | -44291.62 | 工程量有误。
36 | 11209001001 | 3mm厚氟碳喷涂铝单板带骨架幕墙 | m2 | 276.1 | 269.08 | 624.45 | 537.43 | 172410.65 | 144611.66 | -7.02 | -87.02 | -27798.99 | 工程量有误，与主楼交界处部分铝板未施工。
37 | 10201009002 | 深层搅拌桩 | m3 | 3237.75 | 5232.5 | 213.23 | 213.23 | 690385.43 | 1115725.98 | 1994.75 | 0 | 425340.55 | 工程量有误。
38 | 10302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | m3 | 657.65 | 627.09 | 849.96 | 849.96 | 558976.19 | 533001.42 | -30.56 | 0 | -25974.77 | 工程量有误。
39 | 10202009002 | 80mm厚C20喷射砼面层 | m2 | 533.44 | 1205.59 | 105.12 | 105.12 | 56075.21 | 126731.62 | 672.15 | 0 | 70656.41 | 工程量有误。
40 | 10202009003 | 50mm厚C20喷射砼面层 | m2 | 2990.12 | 1755.61 | 91.36 | 91.36 | 273177.36 | 160392.53 | -1234.51 | 0 | -112784.83 | 工程量有误。
41 | 10515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 5.986 | 3.034 | 4946.75 | 4946.75 | 29611.25 | 15008.44 | -2.952 | 0 | -14602.81 | 工程量有误。
42 | 21006001001 | 管井成井(含应急井) | 座天 | 2500.0 | 2128.0 | 118.59 | 118.59 | 296475.00 | 252359.52 | -372 | 0 | -44115.48 | 工程量有误。
43 |  | 排水、降水 | 昼夜 | 2000.0 | 1800.0 | 357.62 | 357.62 | 715240.00 | 643716.00 | -200 | 0 | -71524 | 工程量有误。
44 |  | 基坑支护桩变更 | 项 | 0 | 1 | 0 | 1796021.82 | 0 | 1796021.82 | 1 | 1796021.82 | 1796021.82 | 基坑支护桩变更
45 |  | 土方运距增加 | 项 | 0 | 1 | 0 | 566109.83 | 0 | 566109.83 | 1 | 566109.83 | 566109.83 | 工程签证土方运距增加
46 |  | 屋面网架工程变更 | 项 | 0 | 1 | 0 | 435956.98 | 0 | 435956.98 | 1 | 435956.98 | 435956.98 | 屋面网架工程变更增加费用
47 |  | 人工费调整 | 项 | 0 | 1 | 0 | 360241.09 | 0 | 360241.09 | 1 | 360241.09 | 360241.09 | 人工调整
48 |  | 材料调差 | 项 | 0 | 1 | 0 | 1866261.64 | 0 | 1866261.64 | 1 | 1866261.64 | 1866261.64 | 商品砼、钢筋等材料施工期间材料价格上涨
49 | 30905002001 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 1 | 1 | 17715.33 | 1237.52 | 17715.33 | 1237.52 | 0 | -16477.81 | -16477.81 | 实际调试点数与清单描述不一致
50 | 30901010002 | 室内消火栓 | 套 | 45 | 45 | 861.69 | 1218.15 | 38776.05 | 54816.75 | 0 | 356.46 | 16040.7 | 设计变更
51 | 30902007001 | 贮存装置-推车灭火器MFT/ABC20型 | 套 | 9 | 0 | 1062.53 | 1062.53 | 9562.77 | 0 | -9 | 0 | -9562.77 | 未实施
52 | 30408001012 | 铜芯电力电缆 NH-YJV-5*4 | m | 895.932 | 1500.93 | 16.05 | 16.05 | 14379.7086 | 24089.9265 | 604.998 | 0 | 9710.2179 | 工程量增加
53 | 30411004024 | 配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 20472.32 | 16523.2 | 2.87 | 2.87 | 58755.5584 | 47421.584 | -3949.12 | 0 | -11333.9744 | 工程量有误
54 | 30701004003 | 风机盘管-VRV室内机 | 台 | 172 | 145 | 2874.57 | 2874.57 | 494426.04 | 416812.65 | -27 | 0 | -77613.39 | 实际数量变化
55 | 30404034005 | 室内线控开关 | 只 | 201 | 174 | 365.26 | 329.57 | 73417.26 | 57345.18 | -27 | -35.69 | -16072.08 | 数量变化，控制开关改遥控器
56 | 30701015001 | 人防过滤吸收器 | 套 | 3 | 0 | 47898.8 | 0 | 143696.4 | 0 | -3 | -47898.8 | -143696.4 | 设备未安装
57 | 30108001019 | 离心式通风机 | 套 | 1 | 0 | 7927.43 | 0 | 7927.43 | 0 | -1 | -7927.43 | -7927.43 | 设备未安装
58 | 30702001059 | 碳钢通风管道1600*400 | m2 | 145.2 | 0 | 156.1 | 0 | 22665.72 | 0 | -145.2 | -156.1 | -22665.72 | 风管未安装
59 | 30702001060 | 碳钢通风管道2000*500 | m2 | 186.4 | 0 | 156.1 | 0 | 29097.04 | 0 | -186.4 | -156.1 | -29097.04 | 风管未安装
60 | 30702001069 | 碳钢通风管道250*160 | m2 | 409.89 | 208.9 | 134.23 | 134.23 | 55019.5347 | 28040.647 | -200.99 | 0 | -26978.8877 | 工程量有误
61 | 30702001069 | 单面彩钢酚醛复合风管2200*630 | m2 | 872 | 419 | 209.12 | 209.12 | 182352.64 | 87621.28 | -453 | 0 | -94731.36 | 工程量有误
62 | 50306005010 | 喷水拱形门 2个/组 | 组 | 3 | 0 | 20161.27 | 0 | 60483.81 | 0 | -3 | -20161.27 | -60483.81 | 设备变更

## 措施项目费和其他项目费增减表
（六）措施项目费和其他项目费增减表
措施项目费 |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  | 差异主要原因
序号 | 项目名称 | 合同价 | 结算价 | 差异（结算减合同±） | 序号 | 项目名称 | 合同价 | 结算价 | 差异（结算减合同±）
1 | 现场安全文明施工（土建） | 1176847 | 1243449.32 | 66602.32 | [5 empty] | 分部分项工程费及单价措施费增加
2 | 临时设施费（土建） | 555061.59 | 630745.52 | 75683.93 | [5 empty] | 分部分项工程费及单价措施费增加
3 | 现场安全文明施工（安装） | 131400.58 | 129100.76 | -2299.82 | [5 empty] | 分部分项工程费及单价措施费减少
4 | 临时设施费（安装） | 23346.47 | 23607.82 | 261.35 | [5 empty] | 安装工程投标比例占比高
6 | 脚手架费（安装） | 80252.43 | 72875.11 | -7377.32 | [5 empty] | 人工费基数变少

## 计日工费用增减表
（七）计日工费用增减表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 差 异 （结算减合同±） |  |  | 差异主要原因
|  |  | 合同 | 结算 | 合同 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | 工程数量 | 单价 | 合价
|  |  | 数量 | 数量 | 单价
无

## 主要材料和设备增减表
（八）主要材料和设备增减表
序号 | 甲供/乙供 | 材料名称 | 材料 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 差 异 （结算减合同±） |  |  | 差异主要原因
|  |  | 规格 |  | 合同 | 结算 | 合同 | 结算 | 合同 | 结算 | 工程 | 单价 | 合价
[5 empty] | 数量 | 数量 | 单价 | 单价 | 合价 | 合价 | 数量
1 | 乙供 | 钢筋(综合) |  | T | 110.728 | 259.3624 | 3569 | 3577.6272 | 395188.232 | 927901.9114 | 148.6344 | 8.6272 | 532713.6794 | 支护桩工程量增加，材料价格按合同约定调整
2 | 乙供 | 钢筋(III级 |  | T | 860.74 | 905.8742 | 3431 | 3520.6256 | 2953198.94 | 3189244.0174 | 45.1342 | 89.6256 | 236045.0774
3 | 乙供 | 钢筋 三级HRB400E |  | T | 529.86 | 510.9792 | 3477 | 3569.3474 | 1842323.22 | 1823862.2784 | -18.8808 | 92.3474 | -18460.9416
4 | 乙供 | 预拌混凝土(泵送型) C15 |  | m3 | 700.2586 | 716.9859 | 351 | 381.9786 | 245790.7861 | 273873.2834 | 16.7272 | 30.9786 | 28082.4972
6 | 乙供 | 预拌混凝土(泵送型) C30 |  | m3 | 3138.5028 | 3216.951 | 381 | 474.1837 | 1195769.5592 | 1525425.7634 | 78.4482 | 93.1837 | 329656.2042
8 | 乙供 | 预拌混凝土(泵送型) C30P6 |  | m3 | 720.324 | 713.541 | 396 | 490.1999 | 285248.304 | 349777.706 | -6.783 | 94.1999 | 64529.402
10 | 乙供 | 预拌混凝土(泵送型) C35 |  | m3 | 20.2062 | 20.2062 | 396 | 490.718 | 8001.6552 | 9915.5452 | 0 | 94.718 | 1913.89
11 | 乙供 | 预拌混凝土(泵送型) C35P6 |  | m3 | 5025.4088 | 4962.2365 | 406 | 500.9501 | 2040315.985 | 2485832.7131 | -63.1723 | 94.9501 | 445516.7281
12 | 乙供 | 预拌混凝土(泵送型) C40P6 |  | m3 | 124.5025 | 88.0076 | 421 | 515.2026 | 52415.5609 | 45341.7228 | -36.495 | 94.2026 | -7073.8382
13 | 乙供 | 预拌混凝土(非泵送型) C15 |  | m3 | 900.1915 | 899.6371 | 349 | 483.5504 | 314166.8415 | 435019.9184 | -0.55439 | 134.5504 | 120853.0768
14 | 乙供 | 预拌混凝土(非泵送型) C20 |  | m3 | 1057.4533 | 1059.2099 | 359 | 397.0508 | 379625.729 | 420560.1812 | 1.7566 | 38.0508 | 40934.4523
15 | 乙供 | 预拌混凝土(非泵送型) C25 |  | m3 | 240.6714 | 178.8732 | 369 | 462.8413 | 88807.7466 | 82789.9108 | -61.7982 | 93.8413 | -6017.8358
17 | 乙供 | 预拌混凝土(非泵送型) C30 |  | m3 | 301.1523 | 411.5147 | 379 | 401.5597 | 114136.7266 | 165247.7052 | 110.3624 | 22.5597 | 51110.9786